## Sheet1
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Tasks
2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 3/20/2026 Imprimir 1 motor | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 motors | 2-3 weeks
2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | PCB Build time | 2-3 weeks
3/30/2026 Imprimir motor restante HIVE | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | Soldering time | 1 week
2026-04-06 | 2026-04-07 | 4/8/2026 Deadline pedir PCB | 2026-04-09 | 4/10/2026 Finish PCB Components List | 4/11/2026 Deadline terminar CAD preliminar | 2026-04-12
4/13/2026 Deadline pedir motores | 4/14/2026 Pillar conectores + componentes HIVE | 4/15/2026 Modificar tolerancias CAD metal cicloidal | 4/16/2026 Cortar cicloidales SS | 4/17/2026 HIVE CLOSES | 2026-04-18 | 2026-04-19
2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 4/24/2026 INVENTION CLOSES | 2026-04-25 | 2026-04-26
2026-04-27 | 2026-04-28 | 4/29/2026 Soldar PCB | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03
2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10
2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17